## 逐周计划
周次 | 起止日期 | 阶段 | 主线课程 / 具体进度 | 数学 · 工具 · 补充 | 本周交付物（验收标准） | 状态 | 备注
W0 | 2026.10.09–11 | 启动期 | 环境落地：WSL2 Ubuntu（已就绪）、g++/gdb、VS Code + C/C++ 插件、Git、GitHub 账号、Python 3.13 | 注册课程网站：cs50.harvard.edu、eecs70.org、missing-semester | GitHub 建仓库 cs-self-learning，提交第一份 README（写清两年目标） | 未开始 | 2026.10.09–10.11 三天起步
W1 | 2026.10.12–18 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 哈佛 CS50 Lec1 C 语言（编译、类型、条件、循环、函数）→ pset1（hello / cash / mario） | MIT《Missing Semester》第1讲 课程概览与 Shell；3B1B 线代本质 1–2（向量；线性组合、张成空间、基） | hello.c + mario.c 通过 check50，仓库第 1 次有效 commit | 未开始
W2 | 2026.10.19–25 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec2 Arrays（数组、字符串、命令行参数、加密）→ pset2（readability / scrabble） | Missing Semester 第2讲 Vim（配好 .vimrc，练到不碰鼠标）；3B1B 3–4（矩阵与线性变换；矩阵乘法与复合） | readability.c、scrabble.c 通过；本阶段所有代码用 Vim 写 | 未开始
W3 | 2026.10.26–2026.11.01 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec3 Algorithms（线性/二分查找、冒泡/选择/归并排序、递归、大O）→ pset3（plurality / tideman） | Missing Semester 第3讲 数据整理（正则、sed、awk）；3B1B 5–6（三维线性变换；行列式） | tideman.c（图论 + 递归）通过；手写一页排序算法复杂度对照表 | 未开始 | 有基础可跳过前两周内容
W4 | 2026.11.02–08 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec4 Memory（指针、栈与堆、内存布局、文件 I/O）→ pset4（volume / filter-more） | Missing Semester 第4讲 调试与性能分析（gdb / valgrind / profiling）；3B1B 7–8（逆矩阵、列空间、零空间；非方阵） | filter-more.c 输出正确 BMP；用 gdb 定位并修掉 1 个段错误（写进日志） | 未开始
W5 | 2026.11.09–15 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec5 Data Structures（链表、哈希表、树、队列）→ pset5 speller | Missing Semester 第5讲 版本控制（Git 内部模型、分支、rebase）；3B1B 9–10（点积与对偶性；叉积） | speller 速度达标；仓库开始用 feature 分支 + PR 流程 | 未开始
W6 | 2026.11.16–22 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec6 Python（语法、面向对象、文件、标准库）→ pset6 sentimental（C 版重写为 Python） | Missing Semester 第6讲 命令行环境（作业控制、ssh、tmux）+ 打包与分发；3B1B 11–12（基变换；特征向量与特征值） | Python 版 readability / mario 通过 check50；写一份 C 与 Python 差异笔记 | 未开始
W7 | 2026.11.23–29 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec7 SQL（关系模型、查询、注入）→ pset7 fiftyville | Missing Semester 第7讲 元编程（Make、构建系统、依赖管理）；3B1B 13–14（抽象向量空间；克莱姆法则）+ 全系列复盘 | fiftyville 破案报告；给已写的 C 项目加第一个 Makefile | 未开始
W8 | 2026.11.30–2026.12.06 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 Lec8 HTML/CSS/JS + Lec9 Flask → pset9 Finance（重头戏） | Missing Semester 第8讲 安全与密码学（哈希、密钥、熵） | CS50 Finance 本地跑通（Flask + SQL + 会话）—— 地基期第一个完整项目 | 未开始
W9 | 2026.12.07–13 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS50 收尾（Week10 总结）+ 复盘全部 pset 错题 | Missing Semester 复习；整理自己的 dotfiles（.vimrc / .bashrc / tmux.conf） | GitHub 仓库整理完毕（README + 目录 + 每个 pset 的解题说明） | 未开始
W10 | 2026.12.14–20 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 把 1 个 pset 做工程化重构（拆文件 + Makefile + 单元测试） | Git 进阶：Learn Git Branching 通关 + Pro Git Ch1–5 精读 | 重构后的项目带测试与 Makefile，能一条命令构建 | 未开始 | Git 从此成为肌肉记忆
W11 | 2026.12.21–27 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 写《CS50 总结长文》：讲清你踩过的 3 个坑 | UCB CS70 Note 1–2（命题逻辑与证明、归纳法） | CS70 习题集 1；技术长文 1 篇发布 | 未开始 | CS70 正式开跑
W12 | 2026.12.28–2027.01.03 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 复习校内专业课（期末临近） | CS70 Note 3–4（稳定匹配、数论与欧几里得算法） | 从零手写 Gale–Shapley 稳定匹配（不看答案）；CS70 习题集 2 | 未开始 | 元旦 1.1，负荷降 50%
W13 | 2027.01.04–10 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 校内期末复习为主；CS 只做「错题重做」 | CS70 Note 5（模运算与 RSA）读概念 | 错题本整理；月度打卡清单填写 | 未开始 | 期末考期，低负荷
W14 | 2027.01.11–17 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 校内期末考；考完复盘地基期上半程 | — | 阶段复盘：哪门课最有效、哪门课浪费了时间（写下来） | 未开始 | 期末考期，低负荷
W15 | 2027.01.18–24 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 寒假主攻：UCB CS70 Note 6（多项式与纠错码）+ Note 7（集合/关系/函数） | LaTeX 入门（Overleaf 排一份数学作业） | CS70 习题集 3；用 LaTeX 交一份作业 | 未开始 | 寒假开始
W16 | 2027.01.25–31 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS70 Note 8（可数与不可数）+ Note 9（计数） | — | CS70 习题集 4（含哈希表设计的概率应用） | 未开始
W17 | 2027.02.01–07 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS70 Note 10（概率论基础：条件概率、贝叶斯、独立性） | 只读不做难题 | CS70 习题集 5（精简版） | 未开始 | 春节 2027.02.06，负荷降 70%
W18 | 2027.02.08–14 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 休息周：只读 MIT 18.06 教材 Ch1–2（Introduction to Linear Algebra） | 3B1B 线代二刷重点 3 集 | 无硬任务 —— 恢复精力，为春季学期蓄力 | 未开始 | 春节假期
W19 | 2027.02.15–21 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS70 Note 11（期望与方差）+ Note 12（集中不等式） | — | CS70 习题集 6 | 未开始
W20 | 2027.02.22–28 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | CS70 图论模块 + 结课自测（限时 3h 做一整套真题） | — | CS70 结课笔记：一页纸画出「离散 + 概率」知识地图 | 未开始
W21 | 2027.03.01–07 | 阶段1 地基期 · 写出正确的代码 | 地基期总复盘：把 CS50 的某个项目重构成「有测试、有 Makefile、有文档」的工程 | 补齐所有欠下的笔记 | 阶段1 终期作品：500 行以内、能跑、有测试、有 README、有 Git 历史的工具仓库 | 未开始 | 地基期收官
W22 | 2027.03.08–14 | 阶段2 算法与数学 | Princeton Algorithms I – Week1（Union-Find、算法分析）→ Project 1: Percolation | MIT 18.06 第1–2讲（几何解释、消元法）+ 教材 Ch1–2 | Percolation 通过自动评分（含内存与时间限制） | 未开始
W23 | 2027.03.15–21 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms I – Week2（栈与队列、初级排序）→ Project 2: Deques and Randomized Queues | 18.06 第3–4讲（矩阵乘法、A=LU 分解） | Deques 通过评分；手写泛型栈与队列 | 未开始
W24 | 2027.03.22–28 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms I – Week3（归并排序、快速排序、3-way partition） | 18.06 第5–6讲（转置、置换、向量空间） | 手写归并排序与快速排序，实测对比运行时间 | 未开始
W25 | 2027.03.29–2027.04.04 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms I – Week4（优先队列、初等符号表）→ Project 3: Collinear Points | 18.06 第7–8讲（列空间与零空间、Ax=0） | Collinear Points 通过评分 | 未开始
W26 | 2027.04.05–11 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms I – Week5（平衡搜索树、BST 的几何应用）→ Project 4: 8 Puzzle | 18.06 第9–10讲（线性无关、基与维数） | 8 Puzzle（A* 搜索）通过评分 | 未开始 | 清明 4.5
W27 | 2027.04.12–18 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms I – Week6（哈希表、符号表应用）+ Part I 总复习 | 18.06 第11–12讲（四个基本子空间、矩阵空间） | Algorithms I 结课（4 个项目全绿）+ Part I 知识地图 | 未开始
W28 | 2027.04.19–25 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week1（无向图、有向图、DFS/BFS）→ Project 5: WordNet | 18.06 第13–14讲（图与网络、正交向量） | WordNet 通过评分（最短公共祖先 + 语义关系图） | 未开始
W29 | 2027.04.26–2027.05.02 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week2（最小生成树、最短路径）→ Project 6: Seam Carving | 18.06 第15–16讲（投影、最小二乘） | Seam Carving 通过评分 | 未开始 | 劳动节 5.1
W30 | 2027.05.03–09 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week3（最大流、基数排序） | 18.06 第17–18讲（正交矩阵、行列式） | 手写最大流（Ford–Fulkerson / Edmonds–Karp）+ 一道建模应用题 | 未开始
W31 | 2027.05.10–16 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week4（Tries、子串搜索）→ Project 7: Boggle | 18.06 第19–20讲（克拉默法则、特征值） | 手写 Trie / 三向单词查找树（原计划验收项）+ Boggle 通过评分 | 未开始
W32 | 2027.05.17–23 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week5（正则表达式、数据压缩）→ Project 8: Burrows–Wheeler | 18.06 第21–22讲（对角化、微分方程） | Burrows–Wheeler 压缩通过评分 | 未开始
W33 | 2027.05.24–30 | 阶段2 算法与数学 | Algorithms II – Week6（归约、线性规划、难解性） | 18.06 第23–24讲（马尔可夫矩阵、傅里叶级数） | Algorithms II 结课（8 个项目全绿） | 未开始
W34 | 2027.05.31–2027.06.06 | 阶段2 算法与数学 | 补做 Part I/II 剩余 Project，凑满 10 个 | 18.06 第25–27讲（对称矩阵、正定矩阵） | 仓库 Princeton-Algorithms 完整：10 个项目 + 每个项目的说明文档 | 未开始
W35 | 2027.06.07–13 | 阶段2 算法与数学 | 算法复盘：10 个项目涉及的算法各写一页「何时用 / 复杂度 / 坑」 | 18.06 第28–30讲（相似矩阵、SVD 入门） | 自己写的算法速查手册（20 页内） | 未开始 | 端午假期（约 6.9）
W36 | 2027.06.14–20 | 阶段2 算法与数学 | 校内期末复习启动；算法只做复习 | 18.06 第31–32讲（线性变换与基变换、图像压缩） | 18.06 学习笔记整理成册 | 未开始
W37 | 2027.06.21–27 | 阶段2 算法与数学 | 校内期末考 | — | — | 未开始 | 期末考期，低负荷
W38 | 2027.06.28–2027.07.04 | 阶段2 算法与数学 | 阶段2 复盘；为暑假 CSAPP 冲刺做准备（装好 lab 环境、下载全部 lab） | 规划暑假每天 CSAPP 时段 | 暑假作战计划：明确每天几点到几点写 CSAPP Lab | 未开始 | 期末考期 + 阶段复盘
W39 | 2027.07.05–11 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP 教材 Ch1（系统漫游）+ Ch2（信息的表示与处理） | B站 CSAPP 视频配合教材 | Data Lab 通过（纯位运算实现） | 未开始 | 暑假开始：主战场
W40 | 2027.07.12–18 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch3（机器级表示：寄存器、寻址、算术、控制流）—— 反汇编 拆弹 | — | Bomb Lab 拆到第 4 关 | 未开始
W41 | 2027.07.19–25 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch3 续（过程调用栈、数组与结构体、缓冲区溢出） | 《程序员的自我修养》选读（链接部分） | Bomb Lab 通关 + 写出拆弹笔记 | 未开始
W42 | 2027.07.26–2027.08.01 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch3 攻击实验 + Ch4（处理器体系结构 Y86-64） | — | Attack Lab 通过（代码注入 + ROP 两类攻击） | 未开始
W43 | 2027.08.02–08 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch5（优化程序性能）+ Ch6（存储器层次结构、缓存原理） | — | Cache Lab Part A 通过（手写缓存模拟器） | 未开始
W44 | 2027.08.09–15 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch6 续（缓存友好代码 + 分块矩阵转置） | — | Cache Lab Part B 通过（矩阵转置优化） | 未开始
W45 | 2027.08.16–22 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch7（链接：静态/动态、符号解析）+ Ch8（异常控制流：进程、信号、非本地跳转） | — | Shell Lab (tsh) 前半：进程控制与信号处理 | 未开始
W46 | 2027.08.23–29 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch8 续；中科大《计算机网络：自顶向下方法》（应用层、传输层） | Wireshark 抓包实验 | Shell Lab 通关 + Wireshark 实验报告（DNS/TCP 握手） | 未开始
W47 | 2027.08.30–2027.09.05 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch9（虚拟内存：地址翻译、TLB、页表） | — | Malloc Lab 环境就绪 + 隐式空闲链表版本 | 未开始 | 开学，负荷回落
W48 | 2027.09.06–12 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch9 续（Ch10 系统级 I/O + Ch11 网络编程） | 中科大网络课：网络层 | Malloc Lab 通过（分离空闲链表，利用率与吞吐量达标） | 未开始
W49 | 2027.09.13–19 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP Ch12（并发编程：线程、同步、信号量）+ Proxy Lab | — | Proxy Lab 通关（并发 HTTP 代理 + 缓存） | 未开始 | 中秋（约 9.15）
W50 | 2027.09.20–26 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | CSAPP 全书复盘：画一张「从源码到运行」的全链路图 | 整理 8 个 Lab 的踩坑记录 | 8 个 Lab 全部完成 —— 系统基础核心目标达成 | 未开始
W51 | 2027.09.27–2027.10.03 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | 把 CSAPP 笔记写成 3 篇技术博客（内存 / 链接 / 并发） | — | 技术博客 3 篇发布（或存进仓库 docs/） | 未开始 | 国庆 10.1，负荷降 50%
W52 | 2027.10.04–10 | 阶段3 系统基础 · CSAPP | 手写并发 HTTP 服务器（C + epoll / 线程池）—— 原计划验收项的升级版 | — | 一个能扛 ab 压测的 C 语言 HTTP 服务器 + 压测报告 | 未开始
W53 | 2027.10.11–17 | 阶段4 操作系统 · xv6 | MIT 6.1810（原 6.S081）环境：RISC-V 工具链 + qemu；读 xv6 book Ch1 | 课程视频 + 中文翻译文档 | xv6 在 qemu 里跑起来；读完 xv6 Ch1（操作系统接口） | 未开始
W54 | 2027.10.18–24 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch2（页表）+ Lab util（sleep / pingpong / primes / find / xargs） | — | Lab util 全部通过 | 未开始
W55 | 2027.10.25–31 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch4（陷阱与系统调用） | — | Lab syscall 通过（新增 trace / sysinfo 系统调用） | 未开始
W56 | 2027.11.01–07 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch3（页表与地址空间）+ Lab pgtbl | — | Lab pgtbl 通过（打印页表、每进程内核页表） | 未开始
W57 | 2027.11.08–14 | 阶段4 操作系统 · xv6 | Lab traps（alarm + backtrace） | — | Lab traps 通过 | 未开始
W58 | 2027.11.15–21 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch5（中断与设备驱动）+ Lab cow（写时复制） | — | Lab cow 通过 | 未开始
W59 | 2027.11.22–28 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch6（锁）+ Ch7（调度）+ Lab thread（用户级线程切换） | — | Lab thread 通过 —— 原计划「扩展 xv6 线程调度」的正确落点 | 未开始
W60 | 2027.11.29–2027.12.05 | 阶段4 操作系统 · xv6 | xv6 Ch8（文件系统）+ Lab lock | — | Lab lock 通过 | 未开始
W61 | 2027.12.06–12 | 阶段4 操作系统 · xv6 | Lab fs（大文件 + 符号链接） | — | Lab fs 通过 | 未开始
W62 | 2027.12.13–19 | 阶段4 操作系统 · xv6 | Lab net（网卡驱动）+ Lab mmap | — | Lab net + Lab mmap 通过（11 个 Lab 全部完成） | 未开始
W63 | 2027.12.20–26 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 6.1810 后半的论文阅读：文件系统 / 虚拟化 / 网络方向经典论文各 1 篇 | — | 3 篇论文摘要（每篇 500 字） | 未开始
W64 | 2027.12.27–2028.01.02 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 校内期末复习；CS 只做 xv6 源码泛读 | — | 月度打卡清单填写 | 未开始 | 元旦，低负荷
W65 | 2028.01.03–09 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 校内期末考 | — | — | 未开始 | 期末考期，低负荷
W66 | 2028.01.10–16 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 校内期末考；考完复盘 | — | 阶段复盘 | 未开始 | 期末考期，低负荷
W67 | 2028.01.17–23 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 6.1810 二刷薄弱 Lab；xv6 源码通读（进程 / 内存 / 文件系统三条主线） | — | xv6 源码笔记：三条主线的调用链图 | 未开始 | 寒假开始
W68 | 2028.01.24–30 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 低负荷：读 OSTEP（Operating Systems: Three Easy Pieces）并发部分 | — | 无硬任务 | 未开始 | 春节 2028.01.26，负荷降 70%
W69 | 2028.01.31–2028.02.06 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 给 xv6 加一个自己设计的新特性（新调度策略 / 优先级 / 简易 procfs） | — | 一个自研 xv6 特性（带测试） | 未开始
W70 | 2028.02.07–13 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 把 xv6 全部改动整理成可复现仓库（patch + 说明文档） | — | xv6-labs 仓库发布：11 个 Lab 全绿 + 自研特性 + 完整文档 | 未开始
W71 | 2028.02.14–20 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 阶段3+4 复盘：CSAPP + xv6 双线总结 | — | 复盘长文：你如何从「只会写 for 循环」到「能改内核」 | 未开始 | 开学
W72 | 2028.02.21–27 | 阶段4 操作系统 · xv6 | 缓冲周：补齐欠下的 Lab / 笔记 / 博客；预习 AI 阶段数学（矩阵求导、梯度） | — | 矩阵求导速查表 | 未开始
W73 | 2028.02.28–2028.03.05 | 阶段5 AI 基础 | Coursera 吴恩达 Machine Learning 第1周（监督学习、线性回归、梯度下降） | 多元微积分 + 矩阵求导复习 | 手写线性回归（Python + NumPy，不调 sklearn） | 未开始
W74 | 2028.03.06–12 | 阶段5 AI 基础 | ML 第2周（多元线性回归、特征缩放、正规方程） | — | 手写多元线性回归 + 损失下降曲线可视化 | 未开始
W75 | 2028.03.13–19 | 阶段5 AI 基础 | ML 第3周（逻辑回归、正则化） | — | 手写逻辑回归（原计划验收项）+ 在真实数据集上算 AUC | 未开始
W76 | 2028.03.20–26 | 阶段5 AI 基础 | ML 第4–5周（神经网络表示与前向传播、反向传播） | — | 手写两层神经网络（纯 NumPy，含前向与反向） | 未开始
W77 | 2028.03.27–2028.04.02 | 阶段5 AI 基础 | ML 第6周（模型评估、偏差方差、学习曲线） | — | 交叉验证 + 学习曲线实验报告 | 未开始
W78 | 2028.04.03–09 | 阶段5 AI 基础 | ML 第7–8周（SVM、K-Means、PCA、异常检测） | — | 手写 K-Means + PCA（用 SVD 实现） | 未开始 | 清明 4.4
W79 | 2028.04.10–16 | 阶段5 AI 基础 | ML 第9–11周（推荐系统、大规模机器学习、结课项目） | — | ML 结课项目：完整 pipeline（数据处理 → 训练 → 评估 → 文档） | 未开始
W80 | 2028.04.17–23 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy《Zero to Hero》第1–2讲：micrograd，从零实现自动微分 | — | 手写 micrograd 自动微分引擎（原计划验收项） | 未开始
W81 | 2028.04.24–30 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy 第3–4讲：makemore（bigram / MLP 语言模型） | — | 字符级 bigram 语言模型 + MLP 版本 | 未开始
W82 | 2028.05.01–07 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy 第5讲：WaveNet 结构 + 训练诊断 | — | 训练一个能生成名字的 MLP 语言模型 | 未开始 | 劳动节 5.1
W83 | 2028.05.08–14 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy 第6讲：GPT from scratch（自注意力、Transformer 块） | — | 从零手写小型 GPT（原计划验收项，提前达成） | 未开始
W84 | 2028.05.15–21 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy 第7–8讲：GPT-2 复现 + 手写 BPE 分词器 | — | 训练一个小型 GPT-2 + 能讲清 BPE 每一行代码 | 未开始
W85 | 2028.05.22–28 | 阶段5 AI 基础 | Karpathy 第9–10讲：训练细节与模型评估 + 全系列复盘 | — | nanoGPT 风格仓库（每一行都能解释） | 未开始 | 端午（约 5.28）
W86 | 2028.05.29–2028.06.04 | 阶段5 AI 基础 | 吴恩达 Deep Learning 专项 Course 1（神经网络与深度学习） | — | 向量化实现 + 参数初始化 / 正则化对比实验 | 未开始
W87 | 2028.06.05–11 | 阶段5 AI 基础 | DL 专项 Course 2（超参数调优、正则化、优化算法） | — | 手写 Adam / 学习率衰减 + 对比实验 | 未开始
W88 | 2028.06.12–18 | 阶段5 AI 基础 | 校内期末复习；DL 只做复习 | — | — | 未开始 | 期末考期，低负荷
W89 | 2028.06.19–25 | 阶段5 AI 基础 | 校内期末考 | — | 阶段复盘 | 未开始 | 期末考期，低负荷
W90 | 2028.06.26–2028.07.02 | 阶段5 AI 基础 | DL 专项 Course 3（结构化机器学习项目）+ Course 4 起步（CNN） | 用 PyTorch 复现经典 CNN（ResNet-lite） | CIFAR-10 上训练出一个能看的结果 | 未开始 | 暑假开始
W91 | 2028.07.03–09 | 阶段5 AI 基础 | DL 专项 Course 4（CNN：卷积、残差网络、目标检测） | — | 手写卷积层（im2col）+ 手写反向传播 | 未开始
W92 | 2028.07.10–16 | 阶段5 AI 基础 | DL 专项 Course 5（序列模型：RNN / LSTM / 注意力 / Transformer） | — | 手写 LSTM 单元 + 一个小型机器翻译模型 | 未开始
W93 | 2028.07.17–23 | 阶段5 AI 基础 | DL 专项结课 + 论文精读：Attention Is All You Need | — | DL 专项结课（全部作业通过）+ 论文精读笔记 | 未开始
W94 | 2028.07.24–30 | 阶段5 AI 基础 | PyTorch 工程化：Dataset/DataLoader、训练循环、checkpoint、TensorBoard/W&B | — | 一个可复现的训练模板仓库 | 未开始
W95 | 2028.07.31–2028.08.06 | 阶段5 AI 基础 | 阶段5 复盘；准备 CMU 10-414（读 dlsyscourse 环境说明） | — | 阶段复盘长文 | 未开始
W96 | 2028.08.07–13 | 阶段5 AI 基础 | 缓冲周：补齐欠下的作业与笔记；打一次 Kaggle | — | Kaggle 提交记录 + 复盘 | 未开始
W97 | 2028.08.14–20 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | CMU 10-414 前 4 讲（深度学习系统概述、张量、自动微分原理） | 通读 Needle 框架代码（autograd.py / ndarray.py） | Needle 环境跑通 + 框架代码逐文件读完并做注释 | 未开始
W98 | 2028.08.21–27 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业1：自动微分框架（计算图、前向/反向、拓扑排序） | — | Homework 1 通过本地测试 | 未开始
W99 | 2028.08.28–2028.09.03 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业2：神经网络库（层、损失、优化器、DataLoader） | — | Homework 2 通过 | 未开始 | 开学
W100 | 2028.09.04–10 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业3：后端与 GPU 加速（CUDA 后端起步） | — | Homework 3 第一部分：CPU/GPU 后端可切换 | 未开始
W101 | 2028.09.11–17 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业3 续：手写 CUDA kernel（矩阵乘法、卷积） | — | 自己写的 CUDA matmul 跑通并测出性能数字 | 未开始
W102 | 2028.09.18–24 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业3 收尾 + 作业4 起步（CNN / RNN / LSTM） | — | Homework 3 通过 | 未开始
W103 | 2028.09.25–2028.10.01 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业4：CNN / RNN / LSTM 在 Needle 上实现 | — | Homework 4 通过 | 未开始 | 国庆 10.1，负荷降 50%
W104 | 2028.10.02–08 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 10-414 作业5：Transformer / 注意力实现 + 课程后半（编译与部署） | — | Homework 5 通过 | 未开始 | 中秋 10.3
W105 | 2028.10.09–15 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 用自己写的 Needle 训练一个 Transformer 做真实任务（字符级翻译） | — | Needle 上跑通端到端任务 —— 从零造框架的闭环 | 未开始
W106 | 2028.10.16–22 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 把 Needle 作业整理成技术长文（自动微分 / CUDA / 编译 三篇） | — | 技术长文 3 篇 + 仓库 README | 未开始
W107 | 2028.10.23–29 | 阶段6 深度学习系统 · Needle | 两年总复盘：盘点所有仓库、笔记、能力，规划阶段7 | — | 两年成果盘点文档（仓库清单 + 能力地图 + 下一步路线） | 未开始 | 2028.10 收官

## 月度自检
月份 | 本月有可运行的代码 / 项目产出（附仓库链接） | 本月至少 1 次「从零手写」：不看教程写出核心逻辑 | 本月至少 1 篇学习笔记或技术博客（哪怕只给自己看） | 本月读了 1 篇论文或 1 章英文教材原文 | 本月 GitHub 有效 commit ≥ 8 次 | 本月休息达标：每周至少 1 天完全离线 | 本月一句话总结 / 最大卡点
2026-10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2026-12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-01 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-02 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-03 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-04 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-05 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-06 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-07 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-08 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-09 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2027-12 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-01 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-02 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-03 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-04 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-05 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-06 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-07 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-08 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-09 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2028-10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## 阶段总览
时间 | 阶段 | 到这一天你应该能拿出什么
2027.03 | 阶段1 收官 | CS50 全套 + CS70（离散&概率）+ Missing Semester 工具链；一个带测试、Makefile、README 的仓库
2027.07 | 阶段2 收官 | Princeton Algorithms 10 个 Project 全绿 + MIT 18.06 线代学完
2027.09 | 系统突破 | CSAPP 8 个 Lab 全部通过（含 Malloc、Shell、Proxy）+ 一个 C 语言并发 HTTP 服务器
2028.02 | 内核级能力 | MIT 6.1810 的 11 个 xv6 Lab 全绿 + 一个自研 xv6 新特性 + 可复现仓库
2028.05 | AI 从零手写 | 手写线性/逻辑回归、两层神经网络、micrograd 自动微分、从零实现小型 GPT
2028.08 | 深度学习全貌 | 吴恩达 DL 专项结课 + 手写 CNN/LSTM 反向传播 + 可复现训练模板
2028.10 | 造出框架 | CMU 10-414 Needle 5 个作业全部通过 + 用自己写的框架训练一个 Transformer
2028.11 起 | 阶段7 · 长期复利 | CMU 15-442（ZeRO-3 / TIRx GEMM / vLLM 原理）、Stanford CS224n、Stanford CS144；每月 1 篇顶会论文
2028.11 起 | 阶段7 · 长期复利 | CMU 15-442（ZeRO-3 / TIRx GEMM / vLLM 原理）、Stanford CS224n、Stanford CS144；每月 1 篇顶会论文；1 个持续维护的开源项目

## 复利技能说明
能力 | 具体内容 | 为什么它复利
从零手写 | 内存分配器 / xv6 内核 / 双向可靠字节流 / 自动微分引擎 / 深度学习框架 / 推理引擎 | LLM 能替你写代码，但判断「这段代码对不对、为什么慢」靠的是这些底层模型。写得出来 = 有判断力。
系统级语言链 | C（内存与指针）→ 现代 C++（CS144 的 TCP 栈）→ CUDA（手写 GEMM，向 1300 TFLOP/s 逼近） | AI 时代最稀缺的不是会调框架的人，而是能把算子压到硬件极限的人。
读论文 + 复现 | W63 起每月 1 篇：从 6.1810 的经典论文读到 OSDI / SOSP / NSDI / ICLR | 顶会论文是信息差的最上游。能复现，你就永远站在别人前面半年。
工程化习惯 | Git 分支与 commit message、Makefile、GDB/Valgrind、单元测试、LaTeX、技术写作 | 让成果能被别人用、被别人信。没有这一条，前三条都沉在硬盘里。
每周固定节律 | 平日 5 天每天 75 min；周六 3 h 大块；周日 2 h + 30 min 复盘（学期中≈11 h/周，假期 20–25 h/周） | 固定节律比意志力可靠。铁律：每周必 commit，每个 Lab 必过官方测试，不允许「看完视频不写代码」。